
2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


1.GENEL DEGERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımları Finansman Kaynakları:

Üniversitemizin 2018 Yılında yatırımlar için tahsis edilen ödenek 34.400.000-TL dir. Ek ödenek ve öz gelirlerden aktarımlar ile de 6.161.000-TL ilave edilmiş ve toplam ödenek 40.561.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsis edilen bu ödeneğin 36.526.000-TL’lik kısmı harcanmıştır. Harcama oranı  % 90 seviyesinde gerçekleşmiştir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi   :   

Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak bugün 10 Fakülte, 4 Enstitü, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 19 Araştırma Merkezi, 3 Bölüm ve 13 İdari birim ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  
Üniversitenin merkezi olan Çağış Kampüsü Balıkesir-Bigadiç Karayolu’nun 17. km’sinde Çağış ve Paşaköy mahalleleri hudutları içinde 266 Parsel üzerinde 5.074.032,46m² alan üzerine kurulmuştur. Ana yerleşkemiz haricinde merkez ve diğer ilçelerdeki arazi alanın toplamı 738.314,58m² alan olup toplam alanımız 5,812,347,04m² dir.
Üniversitenin fiziki olarak kullanılan toplam kapalı alanı 353.104 m² ‘dir. 
Kampüste şehir şebekesine bağlı olan içme suyu kapasitemiz 5.000 m³ hacme sahip bir depo mevcut olup kampüsteki binalara bağlantıları yapılmıştır.
2,5 km ‘lik bir uzunluğa sahip kanalizasyon hattı şehir kanalizasyon hattına bağlıdır.
Kampüsteki mevcut bütün binalarda doğal gaz hattı bağlanmış olup tüm binalarda fiber-optik bağlantı vardır. 

1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme :

2018 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesinde yer alan İvrindi Meslek Yüksekokul Binası İnşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2016 yılında ihalesi yapılan Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı ile 2017 yılında ihalesi yapılan İlahiyat Fakülte Binası inşaatı, 2018 yılında inşaatları başlayan Kepsut Meslek Yüksekokulu Onarım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatları  halen devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde yeni yapılan binaların kanalizasyon, doğalgaz ve su bağlantıları yapılmıştır. Kampüs içi ana bağlantı yollarının mevcut beton kaplaması üzerine asfalt aşınma tabakası yapılmış olup, ara bağlantı yollarının asfalt kaplama işi 3. Kısım ihalesi içerisinde yaptırılmıştır. Elektrik hatlarının yer altına alınmasına ve kök hücre yapımına devam edilmiştir. 2018 yılı sonunda altyapı 3. Kısım ihalesi tasfiyesi yapılarak tamamlanmıştır. 2018 sonuna kadar peyzaj bakımı ve yeni yapılan binaların etraflarına ödenek durumuna göre çevre düzenlemelerine devam edilmiştir.

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları :

Çeşitli ünitelerin etüt projesi 2018 yılı ödeneği 100.000 TL’nin üzerine 152.000TL ilave ödenek eklenmiş bu ödenek kapsamında Çağış Yerleşkesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına esas jeolojik  etüd raporu, Çağış Yerleşkesi engelsiz ulaşım sağlanabilmesi için etüd projesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi proje ihalesi kapsamında 142.000TL’si harcanmıştır.
 
Hastane inşaatı muhtelif işler makine-teçhizat projesinde yer alan toplam 500.000-TL (Proje Ödeneği 400.000 + İlave Ödenek 100.000) ödeneğin sene sonunda tamamı harcanmıştır.
 
Derslik ve Merkezi Birimler (2010H030360 proje kodu) projesi altında bulunan; Kültür Merkezi ve Kütüphane İnşaatı, Sağlık Bilimleri İnşaatı, İlahiyat Fakültesi İnşaatı, İvrindi Meslek Yüksekokulu ve Kepsut Meslek Yüksekokulu inşaatları için ayrılan toplam 18.000.000 TLdir.
İlahiyat Fakültesi projesinden 1.159.000TL, Kepsut Meslek Yüksekokulu projesinden 1.500.000TL ödenek diğer projelere aktarılmış,
Kültür Merkezi ve Kütüphane İnşaatı projesi kapsamında, 16.275.000TL,. İlahiyat Fakültesi inşaatı projesi kapsamında 3.377.000TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi projesi kapsamında 2.600.000TL, İvrindi Meslek Yüksek okulu inşaatı kapsamında 2.900.000TL olmak üzere Derslik ve Merkezi Birimleri projeleri kapsamında 25.152.000TL ödenek harcanmıştır. 

1993H030700 kodlu Altyapı inşaatı projesinde bulunan 7.500.000-TL’lik ödeneğin altyapı 3.kısım ihalesinin tasfiye sürecine girmesinden ötürü 2.071.000TL’lik kısmı diğer projelere aktarılmış ve 5.429.000TL’lik kısmı harcanmıştır.
 
Spor kaleminde yer alan 2014H050030 nolu projeye ayrılan 2.000.000-TL’lik ödeneğin 564.000 TL’lik kısmı harcanmıştır. Proje kapsamında Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi kampüsüne spor tesisi yapılarak harcanmıştır. 

[bookmark: _GoBack]2018H032860 Muhtelif İşler kapsamında yer alan (Büyük Onarım, Yayın alımı, Mak-Teçhizat alımı, Bilgi Teknolojileri, Taşıt alımı) işlere ait toplam 5.400.000TL’lik ödeneğine ek olarak gelen [                     3.468.000 TL’lik likitten ve 275.000TL’lik ek ödenek aktarımı ile toplam 9.143.000TL’lik ödenek ile toplam ödeneğin, tamamı harcanmıştır. 

2017H032520 kodlu Yayın Alımı projesi kapsamında 1.000.000-TL’lik ödeneğe 25.000TL’lik likitten eklenen ödeneğin yıl sonu itibariyle tamamı harcanmıştır.

2.2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Devam Eden Projeler

	1) PROJE NO: 2017H032550 		PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT POJESİ
	2018 Yılında yapılan proje ihalelerine harcanmıştır.
 
	2) PROJE NO: 2018I001490 		PROJE ADI : HASTANE MUHTELİF İŞLER MAKİNA-								TEÇHİZAT ALIMI
2018 Yılında 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi cihazların alımı için kullanılmıştır.
	3) PROJE NO: 2010H030360 		PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞ.
	Bu proje kapsamında; Kültür Merkezi ve Kütüphane İnşaatı, Sağlık Bilimleri İnşaatı, İlahiyat Fakültesi İnşaatı ve İvrindi Meslek Yüksekokulu inşaatları bulunmaktadır.

4) PROJE NO: 1993H030700 		PROJE ADI : KAMPÜS ALTYAPI İNŞ.İŞİ
	2018 Yılında Kampüs içi altyapı çalışmaları  (doğalgaz, su, yol, kaldırım, telefon, internet, elektrik) bu proje kapsamında tamamlanmıştır.

5) PROJE NO: 2014H050030 		PROJE ADI :  İNŞ(7 MİNİFUTBOL SH-7 BAS.VOL. SAHASI,7 TENİS KORT)
	2018 yılında proje kapsamında Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yerleşkesine spor sahaları inşaatı yapılmıştır.

6) PROJE NO: 2018H032860 		PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER
	2018 Yılında Muhtelif işler projesinde (Büyük onarım, yayın alımı, mak.-teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, taşıt alımı) işleri ödenekleri dahilinde yapılmıştır.

7) PROJE NO: 				PROJE ADI : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
	2018 Yılında bilimsel araştırma projeleri yürütülmüştür.

8) PROJE NO: 2017H032570		PROJE ADI : YAYIN ALIMI
	2018 Yılında üniversitemiz yazılım,yayın alımları ödenekler dahilinde yapılmıştır.


2.2 Tamamlanan Projeler
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2010H030360 proje kodlu Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında İvrindi Meslek Yüksekokulu inşaatı tamamlanmıştır.

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu



3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemiz yatırım proje ihalelerinde ihalelerin iptal edilmesi, ihale süreçlerinin uzaması sebebiyle bazı ödenekler harcanamamıştır. 
